## HMG
Stavba - „Zbečno a Újezd nad Zbečnem kanalizace“
Podrobný harmonogram výstavby
Specifikace prací | Doba realizace - 550 kalendářních dní
| 10.2019 | 11.2019 | 12.2019 | 1.2020 | 2.2020 | 3.2020 | 4.2020 | 5.2020 | 6.2020 | 7.2020 | 8.2020 | 09.2020 | 10.2020 | 11.2020 | 12.2020 | 1.2021 | 2.2021 | 3.2021
Přípravná část
Újezd nad Zbečnem Gravitační stoky
Stoka C DN 300
Stoka C1 DN 300
Stoka C3_1 DN 300
Stoka C3-2 DN 300
Stoka C3 DN 300
Stoka C4 DN 300
Stoka C3-3 DN 300
Stoka C2 DN 300
Stoka C2-1 DN 300
Zbečno Gravitační stoky
Stoka E DN 300
Stoka B DN 300
Stoka D DN 300
Stoka D1 DN 300
Stoka D1-1 DN 300
Stoka D2 DN 300
Stoka D3 DN 300
Stoka E1 DN 300
Stoka E1-1 DN 300
Stoka E2 DN 300
Stoka A DN 300
Stoka A1 DN 300
Stoka A1-1 DN 300
Stoka A2 DN 300
Stoka A3 DN 300
SO 02 - Výtlačné řady
Výtlak V1 d 90
Výtlak V2 d 90
Výtlak V3 d 90
Výtlak V4 d 90
Výtlak V5 d 90
Výtlak V6 d 90
ČERPACÍ STANICE
ČS 1
ČS 2
ČS 3
ČS 4
ČS 5
ČS 6
Dokončovací práce
Oprava komunikací - SÚS
Oprava komunikací - místní
Čištění, proplachy, zkoušky, revize
Vyklizení staveniště
| Legenda: |  | - VPK Suchý, postup prací